## Sheet1
Sounds Like Fun -- Project Plan
| Feb. 9 - 15 | Feb. 16 - 22 | Feb. 23 - 29 | Mar. 1 - 7 | Mar. 8 - 14 | Mar. 15 - 21 | Mar. 22 - 28 | Mar. 29 - Apr. 4 | Apr. 5 - 11 | Apr. 12 - 18 | Apr. 19 - 27
Declare Sound Interface Functions
Design Parser
Implement Sound Interface Functions
Sound Discernability Test
Skeletons for Object Classes
Primary Level Loading System
Input Interface
Graphics Interface
Completed Object Classes
Spring Break
Change Sound Implementation
Menu, Pause, Level Transition, etc
Text to Speech
Tutorial
Recording Voices
Documentation -- Design, Reqs, etc
Test Plan
User Manual, Admin Manual
User Testing
Playable Alpha
Finish Primary Requirements
Secondary Requirements